## Grantt
Inicio | 2026-05-06 |  | PM | FRONTEND | BACKEND | EQUIPO
Tarea | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-24
Resumen ejecutivo
Descripción del proyecto
Análisis de negocio
Factibilidad
Requerimientos
Metodología
Estimación (PF)
Plan del proyecto
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Seguimiento PM
Milestone m1
Milestone m2
Milestone m3
Control proyecto
Riesgos
Calidad
Conclusiones
Anexos

## Table
Roles de Responsabilidad
Sigla | Significado
R | Responsible / Responsible
A | Accountable / Aprobador
C | Consulted / Consultado
I | Informed / Informado
Código WBS | Paquete de Trabajo | Marí­a Fernanda Barrón (PM) | Leslie Bení­tez (Frontend) | Leonardo Merino (Backend)
1.1 | Resumen Ejecutivo | R / A | I | I
1.2.1 | Problema | R / A | C | C
1.2.2 | Objetivo general | R / A | C | C
1.2.3 | Alcance | R / A | C | C
1.2.4 | Stakeholders | R / A | I | I
1.3.1 | Estudio de mercado | C | R | I
1.3.2 | Competencia | C | R | I
1.3.3 | Justificación del proyecto | A | R | C
1.4.1 | Factibilidad técnica | I | C | R
1.4.2 | Factibilidad económica | A | I | R
1.4.3 | Factibilidad operacional | R / A | I | C
1.5.1 | Requerimientos funcionales | A | R | R
1.5.2 | Requerimientos no funcionales | A | R | R
1.6.1 | Metodologí­a seleccionada | R / A | I | I
1.6.2 | Justificación de metodologí­a | R / A | I | I
1.6.3 | Fases del proceso (Sprints) | A | R | R
1.7.1 | Identificación de funciones (ILF EIF EI EO EQ) | I | C | R
1.7.2 | CÃ¡lculo de UFP y FP ajustados | I | I | R / A
1.7.3 | Estimación de esfuerzo tiempo y costo | A | I | R
1.8.1 | EDT | R / A | I | I
1.8.2 | Cronograma | R / A | C | C
1.8.3 | Roles del equipo | R / A | I | I
1.9.1 | Avances reales | R / A | C | C
1.9.2 | Actividades realizadas | A | R | R
1.9.3 | Evidencias del prototipo | I | R | R
1.9.4 | Trabajo por sprints | A | R | R
1.1 | Control del Proyecto (EVM) | R / A | I | C
1.11 | Gestión de Riesgos | R / A | C | C
1.12 | Gestión de Calidad (ISO 25010) | A | R | R
1.13.1 | Resultados | R | C | C
1.13.2 | Problemas encontrados | R | C | C
1.13.3 | Recomendaciones | R | C | C
1.14 | Anexos | A | R | R