## Hoja1
Código WBS | Paquete de Trabajo | Completado / Pendiente /
En proceso
1.1 | Resumen Ejecutivo | Completado
1.2.1 | Problema | Completado
1.2.2 | Objetivo general | Completado
1.2.3 | Alcance | Completado
1.2.4 | Stakeholders | Completado
1.3.1 | Estudio de mercado | Completado
1.3.2 | Competencia | Completado
1.3.3 | Justificación del proyecto | Completado
1.4.1 | Factibilidad técnica | Completado
1.4.2 | Factibilidad económica | Completado
1.4.3 | Factibilidad operacional | Completado
1.5.1 | Requerimientos funcionales | Completado
1.5.2 | Requerimientos no funcionales | Completado
1.6.1 | Metodologí­a seleccionada | Completado
1.6.2 | Justificación de metodologí­a | Completado
1.6.3 | Fases del proceso (Sprints) | Completado
1.7.1 | Identificación de funciones (ILF EIF EI EO EQ) | Completado
1.7.2 | Cálculo de UFP y FP ajustados | Completado
1.7.3 | Estimación de esfuerzo tiempo y costo | Completado
1.8.1 | EDT | Completado
1.8.2 | Cronograma | Completado
1.8.3 | Roles del equipo | Completado
1.9.1 | Avances reales | Completado
1.9.2 | Actividades realizadas | En proceso
1.9.3 | Evidencias del prototipo | En proceso
1.9.4 | Trabajo por sprints | En proceso | completados | 23
1.1 | Control del Proyecto (EVM) | Pendiente | en proceso | 3
1.11 | Gestión de Riesgos | Pendiente | pendiente | 7
1.12 | Gestión de Calidad (ISO 25010) | Pendiente | total | 33
1.13.1 | Resultados | Pendiente | procentaje de avance | 69.697
1.13.2 | Problemas encontrados | Pendiente
1.13.3 | Recomendaciones | Pendiente
1.14 | Anexos | Pendiente

## Sprints
Sprint 1 (Semanas 1-2): Estructura base del sistema
Actividades | Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
· Aplicación de estilos visuales básicos. | Completado
· Implementación del encabezado con nombre y profesión. | Completado
· Creación de las secciones principales: Portafolio, Servicios y Contacto. | Completado
· Definición de estructura HTML del sistema. | Completado
· Configuración de navegación interna. | Completado | Completados Sprint 1 | 5
Sprint 2 (Semanas 3-4): Desarrollo del Portafolio Visual
Actividades | Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
· Implementación de galería en formato grid o carrusel. | Completado
· Integración de imágenes o renders optimizados. | Completado
· Incorporación de efectos visuales (hover y visualización ampliada). | Completado
· Ajustes de diseño responsivo. | Completado | Completados Sprint 2 | 4
Sprint 3 (Semanas 5-6): Catálogo de Servicios
Actividades | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |  |  | Completados Sprint 1 | 5
· Diseño de sección tipo tarjetas o bloques informativos. | Completado |  |  | Completados Sprint 2 | 4
· Redacción e integración de descripciones de servicios. | En proceso |  |  | Completados Sprint 3 | 3
· Mejora de jerarquía visual. | Completado |  |  | Completados Sprint 4 | 1
· Ajustes generales de diseño y experiencia de usuario. | Completado | Completados Sprint 3 | 3 | Total de Actividades Completadas | 13
Sprint 4 (Semanas 7-8): Sistema de Contacto y Cierre del Proyecto
Actividades | Estado (Completado / En proceso / Pendiente) |  |  | Porcentaje de Avance de los sprints | 81.25%
· Desarrollo de sección de contacto. | En proceso | (falta parte funcional: enviar correos, pero los componentes visuales ya están)
· Pruebas funcionales y corrección de errores. | En proceso
· Optimización final y despliegue del sistema. | Completado | Completados Sprint 4 | 1
|  | Total | 13
|  | Porcentaje | 81.25